Администрацией муниципального образования Тбилисский район принято постановление от 18 октября 2023 г. № 1320 «О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Алексее-Тенгинского сельского поселения Тбилисского района».
Установлен срок проведения работ по подготовке указанного проекта- 1 ноября 2023 г.
Состав и порядок деятельности комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории сельских поселений муниципального образования Тбилисский район (далее - Комиссия), порядок направления в Комиссию предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта правил землепользования и застройки утверждены постановлением администрации муниципального образования Тбилисский район от 30 января 2023 года № 63, размещены в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном на сайте администрации муниципального образования Тбилисский район, вкладка «Градостроительная деятельность».
Этапы градостроительного зонирования:
 разработка проекта «О внесении изменений в правила землепользования и застройки Алексее-Тенгинского сельского поселения Тбилисского района» (далее - Проект);
2 этап:
оформление текстовых материалов Проекта;
3 этап:
проверка Проекта на соответствие требованиям технических регламентов, генеральному плану Алексее-Тенгинского сельского поселения Тбилисского района;
4 этап:
подготовка материалов публичных слушаний Проекта и принятие решения главой муниципального образования Тбилисский район о проведении публичных слушаний по указанному Проекту. Доработка Проекта в соответствии с замечаниями, учтёнными в ходе публичных слушаний;
5 этап:
представление Проекта главе муниципального образования Тбилисский район с приложением протоколов публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний;
6 этап:
принятие главой муниципального образования Тбилисский район решения о направлении указанного Проекта на утверждение в Совет муниципального образования Тбилисский район или об отклонении и направлении его на доработку;
7 этап:
утверждение указанного Проекта Советом муниципального образования Тбилисский район или направление Проекта главе муниципального образования Тбилисский район на доработку в соответствии с результатами публичных слушаний по указанному Проекту.

Начальник отдела архитектуры А.В. Батин